| 第一周 | （8月24日- 8月25日） |
| --- | --- |
| {进度} | 正常 |
| {状态} | 当前存在问题及困难： - 部分同学不熟悉java语言及开发； - 开发经验少，需求拆解较为吃力，容易出现拆解得太细或者太粗的情况； |
| {计划} | 预期阶段目标1：补全项目开发所需的前置知识；完成需求分析，并撰写需求分析说明书；完成Maven 工程、公共协议与 DTO搭建 |
| {建议} | 拟解决方法： - 利用互联网资料、AIGC工具，了解java开发的基本流程和所需技术栈，为之后的具体开发作准备； - 利用AIGC工具辅助拆解需求，分工规定好各模块的人物权限、数据库字段、流程等功能需求，并在小组内互相审核，逐步完成成熟的需求分析书； - 根据项目整体架构完成Maven工程的初始化与模块划分，统一配置项目依赖、编译版本及构建规范；结合业务需求设计并制定公共协议，明确接口请求、响应格式及状态码等规范；完成DTO的设计与搭建，统一前后端及各模块之间的数据传输结构，并通过小组内部讨论和代码审核，确保工程配置、协议定义和DTO设计的一致性与可扩展性。 |
| 提交短学期课程项目小组进度计划报告[下次课前一天下午1：00前] （报告电子版自留底稿） |  |
| 第一周 | （8月26日- 8月27日） |
| {进度} | 正常 |
| {状态} | 当前存在问题及困难： - 当前项目已完成基础工程、公共协议及用户账户持久化等部分功能，但整体仍处于基础功能搭建阶段，各业务模块尚未完全实现. - 用户管理功能目前主要完成了数据模型、数据库脚本和 Repository层，用户注册、登录、权限校验、会话管理以及客户端页面等上层功能仍需继续完善。 - 各模块之间的公共 DTO、接口协议和模块调用边界需要进一步统一，避免后续开发过程中出现字段定义不一致、接口重复或模块之间耦合较强的问题。 - 当前项目存在多个开发分支，各模块开发尚未合并到main分支，后续需要做好分支同步、代码合并和冲突处理，保证团队成员基于最新代码协同开发。 - 现有测试主要集中在基础设施部分，完整的业务流程测试、模块间集成测试及客户端与服务端联调测试仍不够充分。 |
| {计划} | 预期阶段目标2：在现有Maven工程、公共协议、DTO及用户账户持久化功能的基础上，继续完善用户管理模块，完成用户注册、登录、身份认证、角色权限校验和会话管理等核心功能；同时推进课程模块的数据库结构、领域模型、Repository层及基础业务接口开发，并逐步开展客户端与服务端的联调测试，为后续其他业务模块的开发建立统一、稳定的基础。 |
| {建议} | 拟解决方法： - 在现有用户账户实体、角色权限、账户状态和 Repository 层的基础上，补充用户注册、登录、密码校验、账户状态检查及重复登录名校验等业务逻辑，明确不同角色的访问权限和操作范围。 - 设计并完善用户认证及会话管理流程，统一登录请求、登录响应、错误信息和会话标识等DTO结构，确保客户端、服务端及公共模块之间的数据格式保持一致。 - 根据课程模块设计文档，逐步完成课程、开课信息、上课时间和选课关系等数据库表结构及初始化脚本，建立对应的领域对象、Repository 接口和基础查询功能。 - 严格按照handler → service → repository的分层结构进行开发，跨模块调用通过公共接口或Port完成，避免直接访问其他模块的Repository或数据库表。 - 为用户管理和课程基础功能补充单元测试、数据库集成测试及异常场景测试，重点验证重复数据、无效登录、权限不足、账户状态异常和数据查询等情况。 - 统一分支管理和提交规范，开发前及时同步远程main分支，功能完成后通过代码审查和合并请求整合到主分支，减少分支之间的代码冲突。 |
| 第二周 | （8月28日- 8月30日） |
| {进度} | 正常 |
| {状态} | - 已完成 Maven 多模块工程、公共通信协议、客户端与服务端基础框架的搭建，并完成主界面 MainFrame 的基本开发，包括身份信息展示、权限导航、模块页面切换及状态栏等公共功能。 - 图书借阅模块已接入主界面，完成图书检索、图书及馆藏管理、借阅、归还、续借、借阅记录和借阅规则管理等主体功能，当前正在进行分页、异常提示和界面交互等细节测试调试。 - 用户管理模块已完成登录、会话、权限、账户管理及安全审计等基础功能。课程模块和商城模块已完成较为完整的基础业务开发及独立演示流程；学籍模块已完成学生档案、组织管理、学号生成和学生录取等后端基础功能。 当前存在问题及困难： - 各模块目前分布在不同开发分支中，main分支仍以基础工程为主，用户、图书馆、课程、商城和学籍模块尚未完成统一合并，后续整合时可能出现代码冲突、依赖版本不一致及数据库脚本重复等问题。 - 主界面目前仅完成图书借阅模块的实际接入，课程中心、校园商城、学籍档案等页面在主界面中仍主要以占位页面呈现，需要继续完成模块注册、权限控制、页面跳转和数据联调。 - 图书借阅模块虽已完成主体功能，但仍需重点验证分页查询、借阅状态变化、超期处理、续借限制、权限不足和网络异常等边界场景，确保界面状态与服务端数据一致。 - 各模块之间涉及登录会话、用户权限、学生信息及公共DTO的调用关系，接口联调和异常信息统一处理仍需进一步规范，避免跨模块调用产生耦合或数据不一致。 - 学籍模块目前以后端业务功能为主，相关客户端页面和与主界面的交互流程仍待补充；课程和商城模块虽已具备独立运行基础，但接入统一客户端后的兼容性和联调情况尚未充分验证。 |
| {计划} | 预期阶段目标3 ：完成图书借阅模块接入主界面后的测试、调试和问题修复；逐步将课程、商城、学籍等子模块接入 MainFrame，完善模块导航、权限过滤、页面跳转和登录会话传递；同步整合各开发分支的代码、数据库脚本及公共接口，开展客户端—服务端—数据库的联调测试，形成可统一运行的虚拟校园系统基础版本。 |
| {建议} | 拟解决方法： - 建立统一的分支合并与代码审查流程，按照“先同步主分支、完成模块自测、提交合并申请、解决冲突后统一验证”的步骤推进整合，避免直接覆盖他人成果。 - 以图书借阅模块的接入方式为参考，统一各业务模块接入主界面的规范，包括页面注册、导航菜单、权限控制、登录用户信息传递及异常提示方式。 - 优先完成图书借阅模块的功能回归测试，针对借阅、归还、续借、超期、分页查询及网络断开等场景编写或补充测试用例，及时修复交互与数据同步问题。 - 对课程、商城、学籍等模块逐个开展接入测试，先验证独立功能正常，再验证主界面跳转、权限限制、接口调用和页面数据刷新，降低多模块同时联调的复杂度。 - 统一维护公共协议、DTO、错误码和数据库脚本，涉及公共接口调整时由相关模块成员共同确认，确保前后端及各模块之间的数据结构和业务规则保持一致。 |
| 提交小组项目进度检查报告1[下次课前一天下午1：00前] |  |
| 第二周 | （8月31日- 9月1日） |
| {进度} | 正常 |
| {状态} | 学籍模块已完成学生档案查询、学生信息维护、个人资料填写与提交、资料审核、组织架构管理、院系专业班级管理、学生录取、学号与校园卡号生成、学籍状态调整、异动记录查询及审核通过资料导出等基础功能；同时补充了学籍模块的 DTO、数据库表结构、初始化数据、服务端处理器、业务服务、Repository 以及客户端页面。 登录模块已完成账户认证、会话创建与失效、初始密码修改、账户状态校验、权限控制、并发登录处理、登录失败锁定及安全审计等功能。本次合并后，学籍模块能够获取登录用户的会话和权限信息，并通过统一的请求上下文完成身份识别和权限校验。 合并过程中已完成主界面、客户端启动流程、用户界面协调器、服务端启动配置和消息路由等相关调整；针对学生信息在界面中不可见的问题已进行了修复，并补充了测试账户及学生样例数据，便于后续联调和功能演示。 当前存在问题及困难： - 学籍模块与登录模块虽已完成合并，但涉及登录状态、用户角色、学生身份、权限菜单和数据可见范围等多处关联，仍需进一步验证不同身份用户登录后的页面展示和操作权限是否完全符合预期。 - 学籍模块包含学生录取、学号生成、组织架构维护、资料审核等多项写操作，需重点测试重复提交、并发操作、异常中断及事务回滚等边界情况，防止出现学号重复、账户与学生档案不一致等问题。 - 当前已修复学生信息不可见的问题，但学生查询筛选、分页加载、资料状态刷新及页面切换后的数据同步仍需持续进行回归测试。 - 用户、学籍、图书馆、课程和商城等模块仍存在不同开发分支，部分公共代码和数据库脚本尚未统一整合到主分支，后续合并可能出现依赖冲突、接口不一致或初始化数据重复等问题。 - 学籍模块已具备较完整的客户端页面和服务端功能，但与课程、图书馆等模块之间的学生身份、学籍状态和权限信息联动尚需逐步完善。 |
| {计划} | 预期阶段目标4 完成学籍模块与登录模块的全面回归测试，重点验证不同角色登录、会话失效、权限限制、学生信息可见范围、学生录取、资料提交与审核、组织架构维护等业务流程；进一步完善学籍模块在主界面中的页面跳转、数据刷新和异常提示。同步推进学籍模块与课程、图书馆等模块的公共接口联调，并逐步整合各开发分支，形成可统一启动、统一登录、统一访问各业务模块的系统版本。 |
| {建议} | 拟解决方法： - 以“登录—进入主界面—访问学籍页面—执行具体业务操作”为主线，按管理员、教师和学生等不同角色分别开展联调测试，逐项核对菜单可见性、接口权限和数据访问范围。 - 针对学生录取、学号与校园卡号生成、资料审核、学籍异动等关键写操作，补充重复提交、并发请求、网络中断和事务失败等测试用例，确保异常情况下数据能够正确回滚或保持一致。 - 统一维护测试账户、学生样例数据、角色权限初始化脚本和数据库版本，保证每位成员在本地运行时均可复现登录、查询和业务操作流程。 - 对已发现的页面数据不可见、筛选条件不一致、焦点定位和界面刷新等问题建立问题清单，修复后及时进行回归测试，避免类似问题在后续模块接入时重复出现。 - 按模块逐步合并代码，合并前先同步公共 DTO、协议、数据库脚本和依赖配置；通过代码审查确认无冲突后再合入主分支，降低多模块整合风险。 |
| 第二周 | （9月2日- 9月4日） |
| {进度} | 正常 |
| {状态} | 已完成所有业务模块向统一分支的首次合并尝试，先后合入用户管理、学籍、课程、图书馆和商城模块，并完成统一服务端、统一登录入口、统一主界面、统一演示数据库及测试构建的基础组装。 目前系统已具备“登录后进入同一主界面，再访问各业务模块”的整体结构。用户管理模块负责登录认证、会话管理、角色权限、初始密码修改、并发登录处理及安全审计；学籍模块已接入学生档案、组织架构、学生录取、学号生成、资料填写与审核等功能；课程模块已接入课程查询、选课、调退课、课表及课程管理功能；图书馆模块已接入图书检索、借阅、归还、续借及馆藏管理功能；商城模块已完成买家、卖家和管理员的主要页面，并开始适配统一主界面。 统一分支已新增全模块服务端注册、统一客户端页面装配、统一数据库生成和角色测试数据，开始支持使用同一会话访问多个模块。当前工作重点已由单模块开发转为模块间接口、权限、数据库和界面联调。 当前存在问题及困难： - 本次为首次全模块合并，虽然各模块代码已进入统一分支，但“代码可合并”不代表所有业务流程均已完成联合验证，仍需重点检查模块间依赖、公共 DTO、消息路由和异常处理是否一致。 - 商城模块原先主要通过独立 Demo 入口运行，首次整合时曾出现主界面未安装商城页面、标准服务端未注册商城处理器、标准数据库缺少商城测试数据等问题；目前已开始统一接入，但仍需继续验证正式入口下的完整买家、卖家和管理员流程。 - 学籍、课程、图书馆和商城对登录会话及权限的使用方式存在差异。部分模块基于具体角色判断，部分模块基于权限码判断，后续需要进一步统一授权规则，避免出现菜单可见但接口无权限，或权限已授予但功能无法访问的情况。 - 统一数据库需要同时维护用户账户、学生身份、课程信息、借阅信息和商城商品订单等关联数据；初始化脚本、测试账号和样例数据不一致时，会影响跨模块联调及演示。 - 当前仍处于整合后的测试调试阶段，部分客户端测试存在异步响应顺序、页面组件状态和权限页面展示等不稳定问题，需要继续进行回归测试和人工验收。 |
| {计划} | 预期阶段目标5 完成统一分支下用户、学籍、课程、图书馆和商城模块的端到端联调，确保用户能够通过统一登录入口进入主界面，并依据角色和权限访问对应模块；完成统一数据库测试数据、服务端命令注册、客户端页面安装及异常处理的验证；重点完善商城在统一主界面中的功能接入，并完成管理员、教师、学生等不同角色的全流程测试，形成可稳定演示的综合测试版本。 |
| {建议} | 拟解决方法： - 按“登录认证—进入主界面—访问模块—执行业务操作—退出登录”的流程设计跨模块测试用例，分别使用管理员、教师和学生账号验证页面导航、权限控制、会话失效及异常提示。 - 统一各模块的权限校验方式，逐步从单纯角色判断调整为“角色 + 权限码”的授权机制，明确学籍管理、课程管理、图书管理和商城管理等操作所需权限。 - 维护一套统一的演示数据库和测试账号，确保用户、学生、课程、图书、商品、订单等数据之间具有关联关系，支持一次启动完成各模块功能验证。 - 对统一服务端的命令注册、公共 DTO、错误码和数据库脚本进行集中检查，避免出现重复路由、接口名称冲突、字段不一致或初始化顺序错误等问题。 - 针对异步请求、页面刷新、分页查询、权限页面显示和会话过期等高频问题补充自动化测试；修复后执行全量回归测试，并结合人工测试记录持续完善统一版本。 |
| 提交小组项目进度检查报告2[下次课前一天下午1：00前] |  |
| 现场检查各组具体完成的每周阶段目标 |  |
| 第三周 | （9月5日- 9月7日） |
| {进度} | 正常 |
| {状态} | 各模块在原有基础上持续完善：学籍分支新增学生资料校验、手动创建学生、资料撤回、隐私限制及异动记录权限控制；课程—用户分支正在完善统一选课流程和可调整的选课阶段；图书馆模块优化馆藏副本管理、自动刷新、借阅反馈和管理页面；商城模块完成购物车、结算、卖家管理、管理员审核及分层导航等功能，并开始进行统一界面风格适配与手工测试问题修复。 当前存在问题及困难： - sTeven44 已完成首次全模块整合，但 main 分支仍停留在较早的基础版本，集成成果尚未正式进入主分支，后续仍需进行合并、代码审查和回归验证。 - 学籍、课程、图书馆和商城模块仍各自存在后续开发分支，例如课程—用户分支和学籍分支已有比统一分支更新的功能，需继续同步到统一分支，避免不同分支功能版本不一致。 - 全模块共用登录会话、角色权限、数据库初始化数据和公共通信协议，模块间联调复杂度较高；尤其需要验证管理员、教师、学生等角色在不同模块中的菜单展示、数据范围和操作权限是否一致。 - 首次整合后仍存在界面刷新、异步请求顺序、分页查询、异常提示、权限页面展示和数据库样例数据关联等细节问题，需要持续进行自动化回归与人工测试。 - 商城、课程等模块原先具有独立演示入口，迁移到统一客户端和统一服务端后，需要继续验证全部业务流程在统一会话和统一数据库环境下能够正常运行。 |
| {计划} | 预期阶段目标6 以 sTeven44 统一分支为基础，继续合并各模块后续优化内容，完成学籍、课程、图书馆、商城及用户管理模块的全流程联调；重点验证不同角色登录后的权限导航、数据访问、业务操作和会话失效处理。完成统一数据库、测试账号、启动脚本和演示流程的整理，并在全量回归测试通过后，将稳定的整合版本合入 main 分支。 |
| {建议} | 拟解决方法： - 将 sTeven44 作为当前集成主线，各模块开发完成后先同步该分支并处理冲突，再提交整合，避免直接向 main 分支合并导致问题难以定位。 - 建立统一的角色测试，分别使用管理员、教师和学生账号验证登录、主界面导航、学籍、课程、图书馆和商城等模块的访问权限及业务流程。 - 统一维护测试账号、学生档案、课程信息、图书数据、商品订单和角色权限等演示数据，保证各模块能够在同一数据库中完成联合验证。 - 对异步刷新、分页、会话过期、权限不足、重复提交和网络异常等高频问题补充自动化测试，并结合手工测试记录及时修复。 - 在合入 main 前执行统一服务端启动、统一客户端登录、跨模块操作和全量测试，确认公共 DTO、接口协议、数据库脚本及依赖配置均无冲突。 |
| 第三周 | （9月8日- 9月9日） |
| {进度} | 正常 |
| {状态} | 学籍管理模块与选课模块正在联合开发培养方案功能，通过统一培养方案、课程要求及学生选课资格等信息，为后续选课推荐、选课限制和培养过程管理奠定基础。学籍模块同步开发转专业专用界面，完善学生学籍异动相关操作流程。 同时，各模块持续优化客户端界面，减少不必要的弹窗和重复操作，简化页面层级与交互流程，提升系统整体易用性。登录模块已删除“申请教师账号”功能，进一步精简账号管理流程和界面功能。 当前存在问题及困难： - 培养方案涉及学籍信息、课程信息、专业要求及选课规则等多个模块，需进一步明确数据来源、字段定义和模块之间的接口边界。 - 转专业功能涉及学生原专业、目标专业、培养方案匹配及学籍状态变更等业务规则，需继续完善权限控制、数据校验和异常处理。 - 在减少弹窗、简化页面的过程中，需要兼顾操作提示和用户反馈，避免因界面过度精简导致用户不了解操作结果或错误原因。 - 登录模块删除教师账号申请功能后，仍需同步清理相关菜单、权限、接口、测试数据及提示信息，避免遗留无效入口或调用。 |
| {计划} | 预期阶段目标7 完成培养方案的基础数据结构、管理页面和学籍—选课模块接口设计，逐步实现培养方案与课程、专业及学生信息的关联；完成转专业页面的主体开发与业务流程验证；继续优化各模块界面交互，统一页面风格、操作反馈和异常提示；完成登录模块教师账号申请功能的清理及回归测试。 |
| {建议} | 拟解决方法： - 组织学籍模块与选课模块成员共同梳理培养方案涉及的专业、课程、学分、课程性质及选课限制等数据，形成统一的数据模型、DTO 和接口规范。 - 以“学生提交申请—管理员审核—更新专业信息—同步培养方案”的流程设计转专业功能，并补充重复申请、无效专业、权限不足和状态异常等测试场景。 - 优先将复杂操作集中到功能页面或分步流程中，仅在删除、提交、审核等关键操作时保留确认提示；统一使用页面内提示、状态栏或轻量消息反馈操作结果。 - 对登录模块中与教师账号申请有关的页面入口、接口命令、权限配置、测试账号和数据库字段进行集中排查，确认删除后不影响现有教师登录及管理员账号管理功能。 |
| 各组提交互评表[下次课前一天下午1：00前] |  |
| 第四周 | （*月*日- *月*日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 预期阶段目标8 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 周三参加各班内组间的项目互评：教师与各组组长；周五参加项目演示与答辩：每组时间不超过10分钟 |  |